哈尔滨体育学院文件

哈体院办（政）〔2020〕7号

关于印发《哈尔滨体育学院基建修缮工程项目审计实施办法》的通知

各部门、各单位：

现将《哈尔滨体育学院基建修缮工程项目审计实施办法》印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

党政办公室

2020年11月26日

| 哈尔滨体育学院党政办公室 | 2020年11月26日印发 |
| --- | --- |

共印5份

哈尔滨体育学院

基建修缮工程项目审计实施办法

第一条 为了规范学校工程项目的审计工作，提高审计工作质量，根据教育部《教育系统基建、修缮工程项目审计实施办法》《关于进一步加强基建工程、修缮工程项目审计的通知》《教育系统内部审计工作规定》《黑龙江省省属普通高等学校基建工程项目管理暂行办法》及《哈尔滨体育学院内部审计工作规定》等，结合学校实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称工程项目是指：

（一）新建项目、改建、扩建项目；

（二）修缮工程；

（三）装饰工程。

第三条 本办法所称工程项目审计，是指内部审计机构依据国家和地方有关法律、法规，对工程项目实施全过程的真实性、合法性、效益性所进行的独立监督和评价活动。

第四条 工程项目审计的目的，是促进项目建设有关单位（部门）加强管理，保障项目投资合法、合理使用，正确评价投资效益，提高工程项目管理水平。

第五条 工程项目审计的主要内容：

（一）项目立项是否合法、合规；

（二）项目资金来源是否合规；

（三）工程招标、承包是否符合规定；手续是否完备、合法；所订合同或协议书中的责权利、质量、工期、取费标准、拨付款办法、奖罚、保修及时效等内容是否全面、合理；

（四）工程项目设备、材料等物资是否按设计要求采购，有关合同是否合法合规，价款是否合理；

（五）设计变更的内容是否符合规定，手续是否齐全；有无擅自扩大规模和提高标准等问题。对于变更设计、合同外增加项目及工程量，需提供以下材料：基建领导小组审批的变更情况说明和基建领导小组办公会会议纪要；相关的图纸、数据计算依据。提供的材料上应有甲方现场员、项目负责人、职能部门负责人签字盖章；现场监理签字盖章（如有）；乙方项目负责人签字、盖章。如没有提供，视为没有变更和增加；

（六）项目竣工决算报表及说明书是否真实、全面、合法，竣工决算的编制依据是否符合规定，资料是否齐全；

（七）工程造价是否合理，是否高估冒算；

（八）交付使用的财产是否真实、完整；

（九）隐蔽工程是否有记录，相关影像资料及施工现场的技术联系单，并由有关人员签字；

（十）学校所属单位（职能部门）组织实施的工程项目，是否有施工前经过相关管理部门共同审定的施工方案；

（十一）其他需要审计事项。

第六条 审计方式可采用由内部审计机构自行审计或委托社会中介机构实施审计。

第七条 工程项目竣工结算报审程序：

（一）项目竣工，项目建设管理部门对施工单位上报的工程结算初审完毕后，将招投标文件、中标通知书、施工合同（协议）、施工图纸、竣工图纸、工程现场签证单、设计变更单、隐蔽工程记录及相关影像资料、工程竣工验收记录、工程结算书（含电子文件）及其他影响工程造价的材料28日内一并报送内部审计机构待审；对于一次性未报送齐全的有关资料须在五个工作日内报齐，否则审计时不予认定。

（二）内部审计机构对项目管理部门报审的工程结算书初核，查验结算书封皮甲方职能部门的现场员、项目负责人签字盖章及初审意见；乙方公章，法人签字及有效的造价资质印鉴。相应报审材料一式四份，招投标文件除外。

第八条 内部审计机构收到齐全的送审资料后应及时实施审计，一般工程项目应在60日内完成审计，遇特殊情况，经主管校领导批准，可适当顺延。

第九条 工程项目结算可以套用定额的，原则上不搞协议价（一次性包死）等方式。特殊情况需采用协议价方式的，须事先经内部审计机构认可。

第十条 工程项目经审计后履行审计结果审批单，并出具审计报告，办理结算手续。结算手续办理前，最高可支付项目工程款的80％。特殊情况或特殊行业需上调支付比例的，由项目管理单位、财务处、内部审计机构等相关单位（部门）共同协商确定，并经分管校领导签字同意。

第十一条 为维护审计工作的严肃性，确保学校的权益，对违反审计规定，无故抵制、拖延、阻挠审计工作的单位（部门）和个人，将根据《哈尔滨体育学院内部审计工作规定》等有关文件予以处理。

第十二条 本办法由学校审计处负责解释。

第十三条 本办法自公布之日起执行，原《哈尔滨体育学院基建修缮工程项目审计实施办法》（哈体发〔2016〕20号）文件同时废止。

哈尔滨体育学院基建维修项目报审流程图

报审部门准备材料

施工管理部门现场员、科长、处长签字

审计处受理人审核材料

材料不齐全

材料 齐全

分管工程审计副处长签字

审计处处长签字

报审部门分管校领导签字

校长签字